## Hoja1
PLAN DE DESARROLLO / IMPLEMENTACION
Observaciones:
* Este plan de desarrollo se realizo en base a los casos de uso definidos. El orden es en base a la priorización realizada por el cliente y la nuestra. También se tuvo en cuenta la dependencia de algunos casos de uso.
** Para los casos de uso referidos a la cartelera no se realizaron estimaciones por el momento ya que se consideran un valor agregado al proyecto
Complejidad |  | CASOS DE USO |  |  | TIEMPO | [12 empty] | RESPONSABLES
[5 empty] | INICIAL |  |  |  | ELABORACION |  |  |  | CONSTRUCCION |  |  |  | IMPLANTACION
[5 empty] | iter1 |  | iter2 |  | iter1 |  | iter2 |  | iter1 |  | iter2 |  | iter1
[5 empty] | S1 | S2 | S3 | S4 | sem5 | sem6 | sem7 | sem8 | sem9 | sem10 | sem11 | sem12
1 | A | Añadir permiso a rol | Alta | H | sem9: 10h/* |  | Fernando/GastonN
2 | B | Quitar Permiso a rol | Alta | H | sem9: 5h/15h |  | Fernando/GastonN
2 | H | Iniciar Sesion | Alta |  | S1: 20hs; sem5: 10h/10h |  | Fernando/Gaston N
1 | I | Cerrar Sesion | Alta | H | sem6: 5h/5h |  | Fernando/Gaston N
3 | J | Cambiar contraseña | Alta | H | sem7: 15h/15h/*h |  | Fernando/Gaston N/Bettina
5 | K | Restablecer contraseña | Alta |  | sem7: 5h/5h/15h; sem8: */10h/15h |  | Fernando/Gaston N/Bettina
5 | C | Crear Usuario | Alta/Critico | H | sem5: 15h/15h; sem6: 10h/10h |  | Mathias/Gaston R
2 | D | Bloquear Usuario | Alta | H | sem6: 5h/5h; sem7: 5h/5h |  | Mathias/Gaston R
1 | G | Consultar perfil de usuario | Media | H | sem9: 10h |  | Mathias
3 | E | Dar de Baja usuario | Alta | H | sem7: 10h/10h |  | Mathias/Gaston R
6 | N | Ver información de producto | Alta/ Critico | H | S1: Crítico; sem5: 15h/5h/5h; sem6: 15h/15h/5h |  | Sebastian/GastonN/Fernando
8 | O | Realizar nuevo pedido | Alta/Critico | H | S1: crítico; sem5: 15h/15h/15h; sem6: 15h/10h/10h |  | Juan/ Gaston G/Fabio
3 | P | Visualizar pedido actual | Alta | H | sem7: 15h/*/15h |  | Juan/ Gaston G/Fabio
5 | Q | Reanudar pedido | Alta | H, O,R | sem8: 10h/5h/15h; sem9: 10h/10h/* |  | Juan/ Gaston G/Fabio
3 | R | Guardar pedido | Alta | H, O | sem7: */15/*; sem8: 5h/10h/* |  | Juan/ Gaston G/Fabio
5 | M | Consultar historial de pedidos | Media | H | sem9: 5h/5h/10h; sem10: 15h/15h/* |  | Juan/ Gaston G/Fabio
3 | F | Modificar datos de farmacia | Media | H | sem9: 5h/5h; sem10: 10h/10h |  | Bettina/Mathias
2 | L | Modificar datos personales | Media | H | sem9: 10h/10h |  | Bettina/Mathias
3 | S | Ver Cartelera | Baja | H | [13 empty] | A definir
2 | T | Agregar contenido a la cartelera | Baja | H | [13 empty] | A definir
|  | Estimacion de horas por categoria de complejidad |  |  | sem7: Equipo
Gaston R
|  | Categoria | Horas |  | sem8: Juan
Mathias
|  | 1 | 10 |  | sem8: Sebastian
|  | 2 | 20 |  | sem8: Fabio
|  | 3 | 30 |  | sem8: Gaston G
|  | 5 | 50 |  | sem8: Gaston N
|  | 8 | 80 |  | sem8: Fernando
Bettina
Carlos