## Tareas y Códigos por Disciplina
TAREAS POR DISCIPLINAS
Requerimientos
R1 - Reunión de requerimientos
R2 - Especificar Requerimientos
R3 - Especificar casos de uso
R4 - Priorizar casos de uso
R5 - Validación con el cliente
R6 - Definir pautas para la interfaz de usuario
R7 - Definir alcance del sistema
R8 - Definir glosario
R9 - Definir modelo conceptual
R10 - Documentar requerimientos
R12: Definición del documento "Visión"
Diseño
D1 - Diseñar casos de uso
D2 - Describir la Arquitectura
D3 - Comunicar el Diseño a los Implementadores
D4 - Diseñar la Base de Datos
D5 - Diseñar Prototipo
D6: Elaboración del documento "Registro de Rastreo"
Implementación
I1 - Definir estándares de documentación técnica
I2 - Implementar el prototipo
I3 - Corregir la Implementación
I4 - Planificar la Integración de la Iteración
I5 - Integrar el Sistema
I6 - Documentación Técnica
I7 - Verificación Unitaria de Módulo
Verificación
V1 - Planificar la Verificación
V2 - Evaluar y Ajustar el Plan de V&V
V3 - Planificar las Pruebas de la Iteración
V4 - Especificar los Casos de Prueba
V5 - Verificar Documento
V6 - Generar entorno de prueba
V7 - Ejecutar las pruebas
V8 - Pruebas del sistema
V9 - Evaluar la verificación
V10 - Realizar el informe final de verificación
V11 - Ejecutar Pruebas No Funcionales
Implantación
P1 - Planificar la Implantación
P2 - Documentación de Usuario
P3 - Elaborar la Presentación del Sistema para el Cliente
P4 - Producir la Versión del Producto a Liberar
P5 - Puesta en Producción
P6 - Realizar las pruebas de aceptación
P7 - Verificar la Versión del Producto a Liberar
P8 - Pruebas Beta del Producto
P9 - Definir estatandares de documentacion de usuario
P10 - Desarrollar los materiales para capacitación
P11 - Preparar el entorno de capacitación
P12 - Capacitación
Gestión de Configuración y Control de Cambios
C1 - Planificar la configuracion de SCM
C2 - Definir la Linea Base del Proyecto
C3 - Seguimiento de la linea base
C4 - Definir el Ambiente Controlado
C5 - Control de Cambios
C6 - Realizar el informe final del SCM
C7 - Especificar la Liberación
C8 - Describir la Liberación
Gestión de Proyecto
G1 - Planificar el Proyecto
G2 - Seguimiento de Proyecto
G3 - Estimaciones y Mediciones
G4 - Gestion de Riesgos
G5 - Registrar Esfuerzo
G6 - Reunion de Equipo
G7 - Elaborar Acta de Reunion de Equipo
G8 - Reunion de Seguimiento
G9 - Ajustar y Controlar el Desarrollo
G10 - Evaluar y ajustar el Plan de Proyecto
G11 - Realizar el Informe Final del Proyecto
G12 - Preparar el Cierre del Proyecto
G13 - Evaluar la Fase
G14 - Reunion Evaluativa con el Director del Proyecto
G15 - Revision Técnica y Administrativa
G16 - Reunión de responsables por área
G17 - Definir Responsables por Area
G18 - Presentacion al Director de Proyecto
G19 - Definición del documento "Descripción del proyecto"
G20 - Gestión de "Lecciones Aprendidas"
Gestión de Calidad
Q1 - Identificar las Propiedades de Calidad
Q2 - Plan de calidad
Q3 - Evaluar y Ajustar el Plan de SQA
Q4 - Revision Tecnica Formal
Q5 - Revisar las Entregas
Q6 - Revisar el Ajuste al Proceso
Q7 - Evaluar la Calidad de los Productos
Q8 - Realizar el informe final de SQA
Comunicación
CU1- Definir Metodos de Comunicacion e Informarlos
CU2 - Seguimiento de Satisfaccion del cliente
CU3 - Reunion Conmemorativa
CU4 - Reunion Informativa
CU5 - Elaborar Docuento Informativo
Formación y Entrenamiento
E1 - Reuniones de Apoyo
E2 - Auto Estudio

## Acasuso Fernado
Grupo: | 10 |  | Proyecto PIS 2013 Grupo 10 DUSA Registro de horas trabajadas
Nombre: | Fernando Acasuso
Rol: | Especialista Técnico - Implementador -Responsable de Integración
Fecha | Código | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
semana 01 | R1 | Reunión de requerimientos | 2
| G15 | Revisión técnica y administrativa | 2
| I08 | Investigar la herramienta de desarrollo | 2
| E2 | Auto-estudio | 1
|  | Total | 7
semana 02 | G6 | Reunión de Equipo | 2.5
| C4 | Definir ambiente controlado | 3
| G4 | Prototipo riesgos técnicos | 4
| I1 | Definir estándares de documentación técnica | 4
| E2 | Auto-estudio | 1
| I08 | Investigar la herramienta de desarrollo | 2
|  | Total | 16.5
semana 03 | E2 | Auto-estudio | 3
| I08 | Investigar la herramienta de desarrollo | 7
|  | Total | 10
semana 04 | E1 | Reuniones de apoyo | 4
| G5 | Registrar esfuerzo | 0.4
| I08 | Investigar la herramienta de desarrollo | 9.5
| E2 | Auto - estudio | 3
| C4 | Definir el ambiente controlado | 4
| D6 | Elaboración del documento "Registro de Rastreo" | 1.5
| G6 | Reunión de equipo | 1
|  | Total | 23.4

## Ben Shirley
Grupo: | 10 |  | Proyecto PIS 2013 Grupo 10 DUSA Registro de horas trabajadas
Nombre: | Shirley Ben
Rol: | Responsable de SQA - Asistente de Verificación Suplente de Administrador
Fecha | Código | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
semana 00 |  | Reunión de Equipo | 1
|  | Acta Reunión de Equipo | 2
|  | Estudio de Calidad de Software | 2
|  | Lectura del proyecto | 0.5
|  | Ayuda a Administradora en planificación It 1 | 1
|  | Revision de documentos entregables | 2
|  | Estudio del MUM | 4
|  | Total | 7
semana 01 | R1 | Reunión de requerimientos | 2
| G6 | Monitoreo | 1
| G6 | Reunión de Equipo | 1
| E2 | Auto Estudio | 1 | Programacion de entregables, plantillas y responsables
| G16 | Reunión de responsables por área | 1.5
| E2 | Auto Estudio | 0.5
| E2 | Auto Estudio | 0.5
| E2 | Auto Estudio | 1.5 | Funcionamiento de Xp-dev y del ISO
| Q5 | Revisar las entregas | 2 | Entrega Semanal SQA.
| Q5 | Revisar las entregas | 4 | Revisión de documentos entregables
| G5 | Registro de actividades | 0.5
|  | Total | 15.5
semana 02 | G15 | Revisión Tecnica y Administrativa | 1
| G6 | Reunión de Equipo | 2
| G16 | Reunión de responsables por área | 2
| E1 | Reuniones de apoyo | 2
| Q2 | Plan de Calidad | 6
| E2 | Auto Estudio | 1 | Estudio de responsables y roles asignados
| Q1 | Identificar propiedades de Calidad | 1
| G5 | Registrar esfuerzo | 0.5
| Q5 | Revisar las entregas | 9 | Revisión de documentos entregables 2hs de Entrega Semanal SQA
|  | Total | 24.5
semana 03 | Q7 | Evaluar la calidad de los productos | 4
| Q5 | Revisar las entregas | 7
| Q6 | Revisar el ajuste del proceso | 3.5
| E1 | Reuniones de apoyo | 1
| G15 | Revision tecnica y administrativa | 1
| G8 | Reunion de seguimiento | 3
| G5 | Registrar esfuerzo | 0.5
| E2 | Auto - estudio | 1
|  | Total | 21
semana 04 | Q7 | Evaluar la calidad de los productos | 4
| Q5 | Revisar las entregas | 5
| Q6 | Revisar el ajuste del proceso | 6
| E1 | Reuniones de apoyo | 9.5
| G15 | Revision tecnica y administrativa | 1
| G5 | Registrar esfuerzo | 0.5
| G6 | Reunión de equipo | 1
| Q1 | Identificar las propiedades de calidad | 1
| G16 | Reunión de Responsables por area | 2
|  | Total | 30

## Benites Luciana
Grupo: | 10 |  | Proyecto PIS 2013 Grupo 10 DUSA Registro de horas trabajadas
Nombre: | Luciana Benites
Rol: | Administrador - Asistente de Verificación - Responsable de la Comunicación
Fecha | Código | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
semana 01 | R1 | Reunión de requerimientos | 2
| G15 | Revisión técnica y administrativa | 1
| G6 | Reunión de Equipo | 1
| G16 | Reunión de responsables por área | 1.5
| E1 | Reuniones de apoyo | 3.5
| CU1 | Definir métodos de comunicación e informarlos | 2
| CM1 | Definición del documento "Descripción del proyecto" | 3.5
| R8 | Definir glosario | 0.5
| G2 | Seguimiento del proyecto | 4
| G5 | Registrar esfuerzo | 2 | Incluye consolidación y preparación del docuemnto "Registro de Actividades"
|  | Total | 21
Semana 02 | G15 | Revisión técnica y administrativa | 1
| G6 | Reunión de Equipo | 2
| G16 | Reunión de responsables por área | 2
| G7 | Elaborar acta de reunión de equipo | 1.5
| R12 | Definicion del documento "Vision" | 1
| G4 | Gestion de riesgos | 2
| G3 | Estimaciones y mediciones | 3
| G1 | Planificar el proyecto | 4
| E1 | Reuniones de apoyo | 6
| CU1 | Definir métodos de comunicación e informarlos | 1
| CM1 | Definición del documento "Descripción del proyecto" | 1
| R8 | Definir glosario | 0.5
| G2 | Seguimiento del proyecto | 6
| CM4 | Gestión de "Lecciones Aprendidas" | 1
| G5 | Registrar esfuerzo | 4 | Incluye consolidación y preparación del docuemnto "Registro de Actividades"
|  | Total | 36
semana 03 | G2 | Seguimiento del proyecto | 3
| E1 | Reuniones de apoyo | 11.3
| E2 | Auto - estudio | 4
| G15 | Revision tecnica y administrativa | 1
| G16 | Reunión de Responsables por area | 2.5
| G3 | Estimaciones y Mediciones | 4
| G4 | Gestión de Riesgos | 1
| G5 | Registrar esfuerzo | 8
| G8 | Reunion de seguimiento | 2
|  | Total | 36.8
semana 04 | G2 | Seguimiento del proyecto | 8.5
| E1 | Reuniones de apoyo | 12.3
| G15 | Revision tecnica y administrativa | 1
| G8 | Reunion de seguimiento | 2
| G5 | Registrar esfuerzo | 2.5
| G4 | Gestión de Riesgos | 1
| G3 | Estimaciones y Mediciones | 7.8
| E2 | Auto - estudio | 3
| G1 | Planificar el proyecto | 2
| G20 | Gestión de "Lecciones Aprendidas" | 0.5
| G6 | Reunión de equipo | 1
| G7 | Elaborar acta de reunión de equipo | 1.5
| R12 | Definición del documento "Visión" | 1.5
| R7 | Definir alcance del sistema | 4
| CU6 | Comunicación en Gestión de Proyecto | 4
| G16 | Reunión de Responsables por area | 2
|  | Total | 54.6

## Castelli Alexandra
Grupo: | 10 |  | Proyecto PIS 2013 Grupo 10 DUSA Registro de horas trabajadas
Nombre: | Alexandra Castelli
Rol: | Responsable de Verificación - Asistente de SQA
Fecha | Código | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
semana 01 | G15 | Revisión técnica y administrativa | 1
| R1 | Reunión de requerimientos | 3
| V1 | Planificar la Verificación | 3
| Q5 | Revisar las Entregas | 1.5
|  | Total | 8.5
semana 02 | G15 | Revisión técnica y administrativa | 1
| E1 | Reuniones de apoyo | 1
| V1 | Planificar la Verificación | 24
| R1 | Reunión de requerimientos | 1
| G16 | Reunión de Responsables por Área | 1.5
| G6 | Reunión de Equipo | 2
| Q5 | Revisar las Entregas | 1.5
|  | Total | 32
semana 03 | G15 | Revisión técnica y administrativa | 1
| E1 | Reuniones de apoyo | 1
| R1 | Reunión de requerimientos | 2.5
| Q5 | Revisar las Entregas | 2
| V5 | Verificar Documento | 8
| G8 | Reunión de Seguimiento | 4
| E2 | Auto - estudio | 0.75
|  | Total | 19.25
semana 04 | E1 | Reuniones de apoyo | 4
| G15 | Revision tecnica y administrativa | 1
| V5 | Verificar documento | 14
| V1 | Planificar la verificación | 4
| V3 | Planificar las pruebas de la iteración | 5
|  | Total | 28

## Cervantes Sebastián
Grupo: | 10 |  | Proyecto PIS 2013 Grupo 10 DUSA Registro de horas trabajadas
Nombre: | Sebastián Cervantes
Rol: | Analista - Implementador
Fecha | Código | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
semana 01 | R1 | Reunión de requerimientos | 2
| G6 | Reunión de Equipo | 2
| R1 | Reunión de requerimientos | 3 | Analistas
| I08 | Investigar la herramienta de desarrollo | 5
| R2 | Especificar requerimientos | 1.5
|  | Total | 13.5
semana 02 | V1 | Planificar la Verificación | 10
| G6 | Reunion de Equipo | 2
| C1 | Planificar la configuración del SCM | 10.5 | Reunion Trac con Luciana Configuración de Gantt Configuración del repositorio
|  | Total | 22.5
semana 03 | I08 | Investigar la herramienta de desarrollo | 11.4 | Configurar Trac
| R1 | Reunion de requerimientos | 2
| E1 | Reuniones de apoyo | 2.4
| G15 | Revision tecnica y administrativa | 1
| I3 | Corregir la implementacion | 5
| E2 | Auto - estudio | 5.8
|  | Total | 27.6
semana 04 | I2 | Crear un prototipo que implemente una búsqueda sobre los items | 21.6
| E1 | Reuniones de apoyo | 5.5
| G15 | Revision tecnica y administrativa | 1
| I3 | Corregir la implementacion | 2.8
| G5 | Registrar esfuerzo | 0.3
| I08 | Investigar la herramienta de desarrollo | 1
| E2 | Auto - estudio | 7
| G6 | Reunión de equipo | 1
|  | Total | 40.2

## Gimenez Gastón
Grupo: | 10 |  | Proyecto PIS 2013 Grupo 10 DUSA Registro de horas trabajadas
Nombre: | Gastón Giménez
Rol: | Especialista Técnico - Implementador -Responsable de Integración
Fecha | Código | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
Semana 01 | G15 | Revisión técnica y administrativa | 2
| R1 | Reunión de requerimientos | 6 | Incluye elaboarar acta de reunión de requerimientos
| I08 | Investigar la Herramienta de Desarrollo | 7
|  | Total | 15
Semana 02 | I08 | Investigar la Herramienta de Desarrollo | 11.5
| D5 | Diseñar prototipo | 4
| G3 | Estimaciones y mediciones | 4
| G6 | Reunión de equipo | 2
|  | Total | 21.5
semana 03 | I2 | Implementar el prototipo | 13.4
| G8 | Reunion de seguimiento | 1.5
| I08 | Investigar la herramienta de desarrollo | 1.5
| C2 | Definir la línea base del proyecto | 3
|  | Total | 19.4
| I2 | Crear un prototipo que se conecte con la base de datos de Oracle | 5.3
| E1 | Reuniones de apoyo | 4
semana 04 | I08 | Investigar la herramienta de desarrollo | 13.6
| G3 | Estimaciones y Mediciones | 3.8
| C2 | Definir la línea base del proyecto | 0.5
| G6 | Reunión de equipo | 1
| I4 | Planificar la integración de la iteración | 3.5
|  | Total | 31.7

## Duarte Mathias
Grupo: | 10 |  | Proyecto PIS 2013 Grupo 10 DUSA Registro de horas trabajadas
Nombre: | Mathias Duarte
Rol: | Analista - Imlementador Asistente de Arquitecto
Fecha | Codigo | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
semana 01 | R1 | Reunión de requerimientos | 6
| R9 | Definir modelo conceptual | 1.5
| I08 | Instalacion del ambiente de desarrollo | 3.5
| G15 | Revisión técnica y administrativa | 1
|  | Total | 12
semana 02 | G6 | Reunión de equipo | 2
| R10 | Documentar requerimientos | 4
| R1 | Reunión de requerimientos | 4.5
| R9 | Definir modelo conceptual | 2
| I08 | Investigar la herramienta de desarrollo | 5
| E1 | Reuniones de apoyo | 1
| G5 | Registrar esfuerzo | 0.5
|  | Total | 19
semana 03 | D2 | Diseñar Arquitectura | 11
| I08 | Investigar la herramienta de desarrollo | 2
| E2 | Auto - estudio | 3
|  | Total | 16
semana 04 | D2 | Describir la arquitectura | 5
| E1 | Reuniones de apoyo | 8
| D3 | Comunicar el diseño a los implementadores | 2
| D1 | Diseñar casos de Uso | 10
| G6 | Reunión de equipo | 1
|  | Total | 26

## Neira Bettina
Grupo: | 10 |  | Proyecto PIS 2013 Grupo 10 DUSA Registro de horas trabajadas
Nombre: | Neira Bettina
Rol: | Responsable de SCM - Especialista Técnico - Implementador
Fecha | Código | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
semana 01 | R1 | Reunión de requerimientos | 2.5
| G15 | Revisión técnica y administrativa | 1
| E1 | Reuniones de apoyo | 1
| C1 | Planificar la configuración del SCM | 8.5
| G16 | Reunión de responsables por área | 1.5
|  | Total | 14.5
semana 02 | G15 | Revisión técnica y administrativa | 1
| E1 | Reuniones de apoyo | 1.5
| C1 | Planificar la configuración del SCM | 10.5 | Incluye configuración del repositorio
| G6 | Reunión de equipo | 2
| G16 | Reunión de responsables por área | 1.5
| G1 | Planificar el proyecto | 5
|  | Total | 21.5
semana 03 | V6 | Generar entorno de prueba | 9
| E1 | Reuniones de apoyo | 2.13
| G15 | Revision tecnica y administrativa | 1
| I08 | Investigar la herramienta de desarrollo | 15
| C2 | Definir la línea base del proyecto | 1
|  | Total | 28.13
semana 04 | V6 | Generar entorno de prueba | 4
| E1 | Reuniones de apoyo | 3
| G15 | Revision tecnica y administrativa | 1
| C2 | Definir la línea base del proyecto | 0.5
| C1 | Planificar la configuración del SCM | 4
| C1 | Planificar la configuración del SCM | 4
| C4 | Definir el ambiente controlado | 0.5
| G6 | Reunión de equipo | 1
| G16 | Reunión de Responsables por area | 2
|  | Total | 20

## Nicassio Gastón
Grupo: | 10 |  | Proyecto PIS 2013 Grupo 10 DUSA Registro de horas trabajadas
Nombre: | Gastón Nicassio
Rol: | Especialista Técnico - Implementador -Responsable de Integración
Fecha | Código | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
semana 01 | R1 | Reunión de requerimientos | 2.5
| G15 | Revisión técnica y administrativa | 1
| I08 | Investigar herramientas de desarrollo | 3.5
| E1 | Reuniones de apoyo | 1
|  | Total | 8
semana 02 | I08 | Investigar herramientas de desarrollo | 11.5
| D5 | Diseñar prototipo | 5
| G6 | Reunión de equipo | 2.5
| G5 | Registrar esfuerzo | 0.5
|  | Total | 19.5
semana 03 | I2 | Implementar el prototipo | 17.7
| G5 | Registrar esfuerzo | 0.5
|  | Total | 18
semana 04 | I2 | Crear un prototipo que se conecte con la base de datos de Oracle | 5
| E1 | Reuniones de apoyo | 4
| V5 | Verificar documento | 10
| G5 | Registrar esfuerzo | 1
| I08 | Investigar la herramienta de desarrollo | 10
| G3 | Estimaciones y Mediciones | 3.8
| E2 | Auto - estudio | 8
| G6 | Reunión de equipo | 1
|  | Total | 42.8

## Pérez Juan
Grupo: | 10 |  | Proyecto PIS 2013 Grupo 10 DUSA Registro de horas trabajadas
Nombre: | Juan Pérez
Rol: | Analista - Imlementador
Fecha | Código | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
semana 01 | E1 | Reuniones de apoyo | 1
| R1 | Reunión de requerimientos | 6
| E2 | Auto-estudio | 2 | estudio MUM
| G15 | Revisión técnica y administrativa | 1
| R2 | Especificar Requerimientos | 5
|  | Total | 15
Semana 02 | R2 | Especificar Requerimientos | 8
| G6 | Reunion de Equipo | 2
| R1 | Reunión de requerimientos | 4
|  | Total | 14
semana 03 | R9 | Definir modelo conceptual | 1
| G5 | Registrar esfuerzo | 1
| I08 | Investigar la herramienta de desarrollo | 4
| E2 | Auto - estudio | 1
| R2 | Especificar Requerimientos | 4
| D4 | Diseñar base de datos | 7
|  | Total | 18
semana 04 | R9 | Definir modelo conceptual | 1
| E1 | Reuniones de apoyo | 4
| I08 | Investigar la herramienta de desarrollo | 10
| D4 | Diseñar base de datos | 12
|  | Total | 27

## Ramos Fabio
Grupo: | 10 |  | Proyecto PIS 2013 Grupo 10 DUSA Registro de horas trabajadas
Nombre: | Fabio Ramos
Rol: | Especialista Técnico - Implementador -Responsable de Integración
Fecha |  | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
semana 01 | R1 | Reunion de requerimientos | 1
| G15 | Revisión técnica y administrativa | 2
| I08 | Investigar la herramienta de desarrollo | 3
| I1 | Definir estándares de documentación técnica | 1
|  | Total | 7
semana 02 | I08 | Investigar la herramienta de desarrollo | 6
| G6 | Reunión de Equipo | 2
| Q5 | Revisar las entregas | 3
| I1 | Definir estándares de documentación técnica | 2
| G1 | Planificar el proyecto | 2
|  | Total | 15
semana 03 | I2 | Implementar el prototipo (Interfaz de Usuario) | 9.5
| R6 | Definir pautas para la interfaz de usuario | 1
| I08 | Investigar la herramienta de desarrollo | 3
| E2 | Auto - estudio | 2
|  | Total | 15.5
semana 04 | I2 | Implementar el prototipo (Interfaz de Usuario) | 10.2
| E1 | Reuniones de apoyo | 4
| R6 | Definir pautas para la interfaz de usuario | 1
| G3 | Estimaciones y Mediciones | 3.5
| E2 | Auto - estudio | 1
| G6 | Reunión de equipo | 1
| I1 | Definir estándares de documentación técnica | 0.5
|  | Total | 21.2

## Rosas Gastón
Grupo: | 10 |  | Proyecto PIS 2013 Grupo 10 DUSA Registro de horas trabajadas
Nombre: | Gastón Rosas
Rol: | Analista - Diseñador de Interfaz de Usuario - Implementador Coordinador de Análisis
Fecha | Código | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
semana 01 | G15 | Revisión técnica y administrativa | 1
| E1 | Reuniones de apoyo | 4 | Incluye planificación
| R9 | Definir modelo conceptual | 1
| R1 | Reunión de requerimientos | 5
| R2 | Especificar requerimientos | 2
| R6 | Definir pautas para la interfaz de usuario | 2
| G16 | Reunión de responsables por área | 1.5
|  | Total | 16.5
semana 02 | R1 | Reunión de requerimientos | 4
| G15 | Revisión técnica y administrativa | 2
| E1 | Reuniones de apoyo | 10 | Incluye planificación
| G6 | Reunión de equipo | 2.5
| R2 | Especificar requerimientos | 5 | Incluye planificación
| R6 | Definir pautas para la interfaz de usuario | 6
| G16 | Reunión de responsables por área | 2
| R9 | Definir modelo conceptual | 1
|  | Total | 32.5
semana 03 | R9 | Definir modelo conceptual | 3
| R1 | Reunion de requerimientos | 6
| G2 | Seguimiento del proyecto | 0.5
| E1 | Reuniones de apoyo | 6
| G15 | Revision tecnica y administrativa | 1
| R6 | Definir pautas para la interfaz de usuario | 5
| G8 | Reunion de seguimiento | 1.5
| G5 | Registrar esfuerzo | 0.5
| G4 | Gestión de Riesgos | 1
| D1 | Diseñar casos de Uso | 0.5
| R2 | Especificar Requerimientos | 5
| G16 | Reunión de Responsables por area | 2
|  | Total | 32
semana 04 | R9 | Definir modelo conceptual | 8
| E1 | Reuniones de apoyo | 4
| R6 | Definir pautas para la interfaz de usuario | 6
| G8 | Reunion de seguimiento | 1.5
| G3 | Estimaciones y Mediciones | 3
| R2 | Especificar Requerimientos | 4
| R3 | Especificar casos de uso | 2
| G6 | Reunión de equipo | 1
| CU6 | Comunicación en Gestión de Proyecto | 3
| G16 | Reunión de Responsables por area | 2
|  | Total | 34.5

## Sanguinetti Elisa
Grupo: | 10 |  | Proyecto PIS 2013 Grupo 10 DUSA Registro de horas trabajadas
Nombre: | Elisa Sanguinetti
Rol: | Analista - Documentador de Usuario - Asistente de Verificación
Fecha | Código | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
semana 01 |  | Ausente por Enfermedad | 0 | Si bien solicitó se le asignaran tareas a partir del viernes, decidimos no hacerlo priorizando su salud.
|  | Total | 0
semana 02 | R8 | Definir Glosario | 1
| G6 | Reunión de equipo | 2
| I08 | Investigar herramienta de desarrollo | 2
| R12 | Definicion del documento "Vision" | 7
| G4 | Gestion de riesgos | 6
| E1 | Reuniones de apoyo | 1
| G1 | Planificar el proyecto | 1 | Revisión del Docuemtno
| R3 | Especificar Casos de uso | 6
|  | Total | 26
semana 03 | R1 | Reunion de requerimientos | 7
| E1 | Reuniones de apoyo | 5
| E2 | Auto - estudio | 2
| R2 | Especificar Requerimientos | 3
|  | Total | 17
semana 04 | E1 | Reuniones de apoyo | 3.5
| R3 | Especificar casos de uso | 17
| G6 | Reunión de equipo | 1
| R12 | Definición del documento "Visión" | 8
| R8 | Definir glosario | 1
|  | Total | 30.5

## Vélez Carlos
Grupo: | 10 |  | Proyecto PIS 2013 Grupo 10 DUSA Registro de horas trabajadas
Nombre: | Carlos Vélez
Rol: | Arquitecto - Asistente de Verificacion - Responsable de Verificación Coordinador de Desarrollo
Fecha |  | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
semana 01 | G4 | Gestion de riesgos | 3
| i08 | investigar herramientas de desarrollo | 3
| G16 | Reunión de responsables por área | 3
| E1 | Reuniones de apoyo | 3.5
| G15 | Revisión técnica y administrativa | 3
| G1 | Planificar el proyecto | 3
| R1 | Especificación de requerimientos | 3
|  | Total | 21.5
semana 02 | R1 | Reunión de requerimientos | 4
| G15 | Revisión técnica y administrativa | 2
| E1 | Reuniones de apoyo | 8
| G6 | Reunión de equipo | 2
| I08 | Investigar herramienta de desarrollo | 3 | Incluye coordinacion
| r7 | Definir alcance del sistema | 1
| R2 | Especificar requerimientos | 6 | Incluye coordinacion
| D2 | Describir la arquitectura | 3 | Incluye coordinacion
| G16 | Reunión de responsables por área | 2
| I2 | Implementar prototipo | 2 | Incluye coordinacion
|  | Total | 33
semana 03 | V6 | Generar entorno de prueba | 9
| E1 | Reuniones de apoyo | 2.1
| G15 | Revision tecnica y administrativa | 1
| I08 | Investigar la herramienta de desarrollo | 15
| C2 | Definir la línea base del proyecto | 1
|  | Total | 28.1
semana 04 | R9 | Definir modelo conceptual | 4
| D2 | Describir la arquitectura | 3.5
| E1 | Reuniones de apoyo | 11
| G9 | Ajustar y controlar el desarrollo | 4
| D3 | Comunicar el diseño a los implementadores | 6
| D1 | Diseñar casos de Uso | 3
| G3 | Estimaciones y Mediciones | 3.8
| E2 | Auto - estudio | 2
| D4 | Diseñar base de datos | 2
| G6 | Reunión de equipo | 1
| R7 | Definir alcance del sistema | 4
| G16 | Reunión de Responsables por area | 2
|  | Total | 46.3

## Consolidado
Grupo: 10 |  | Proyecto PIS 2013 Grupo 10 DUSA Registro de horas trabajadas
Consolidado del equipo
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
semana 01 | C1 | Planificar la configuración del SCM | 8.5
semana 01 | CM1 | Definición del documento "Descripción del proyecto" | 3.5
semana 01 | CU1 | Definir métodos de comunicación e informarlos | 2
semana 01 | D2 | Describir la arquitectura | 3
semana 01 | E1 | Reuniones de apoyo | 22
semana 01 | E2 | Auto-estudio | 6.5
semana 01 | G1 | Planificar el proyecto | 3
semana 01 | G15 | Revisión técnica y administrativa | 19
semana 01 | G16 | Reunión de responsables por área | 11
semana 01 | G2 | Seguimiento del proyecto | 4
semana 01 | G5 | Registrar esfuerzo | 2.5
semana 01 | G6 | Reunión de Equipo | 4
semana 01 | I08 | Investigar la herramienta de desarrollo | 24
semana 01 | I1 | Definir estándares de documentación técnica | 1
semana 01 | Q5 | Revisar las Entregas | 7.5
semana 01 | R1 | Reunión de requerimientos | 43
semana 01 | R2 | Especificar requerimientos | 8.5
semana 01 | R6 | Definir pautas para la interfaz de usuario | 2
semana 01 | R8 | Definir glosario | 0.5
semana 01 | R9 | Definir modelo conceptual | 2.5
semana 01 | V1 | Planificar la Verificación | 3
semana 02 | C1 | Planificar la configuración del SCM | 21
semana 02 | C4 | Definir ambiente controlado | 3
semana 02 | CM1 | Definición del documento "Descripción del proyecto" | 1
semana 02 | CM4 | Gestión de "Lecciones Aprendidas" | 1
semana 02 | CU1 | Definir métodos de comunicación e informarlos | 1
semana 02 | D5 | Diseñar prototipo | 9
semana 02 | E1 | Reuniones de apoyo | 22.5
semana 02 | E2 | Auto Estudio | 2
semana 02 | G1 | Planificar el proyecto | 12
semana 02 | G15 | Revisión técnica y administrativa | 6
semana 02 | G16 | Reunión de responsables por área | 9
semana 02 | G2 | Seguimiento del proyecto | 6
semana 02 | G3 | Estimaciones y mediciones | 7
semana 02 | G4 | Gestion de riesgos | 15
semana 02 | G5 | Registrar esfuerzo | 5.5
semana 02 | G6 | Reunión de Equipo | 29.5
semana 02 | G7 | Elaborar acta de reunión de equipo | 1.5
semana 02 | I08 | Investigar herramientas de desarrollo | 54
semana 02 | I1 | Definir estándares de documentación técnica | 6
semana 02 | I2 | Implementar prototipo | 2
semana 02 | Q1 | Identificar propiedades de Calidad | 1
semana 02 | Q2 | Plan de Calidad | 6
semana 02 | Q5 | Revisar las entregas | 13.5
semana 02 | R1 | Reunión de requerimientos | 24.5
semana 02 | R12 | Definicion del documento "Vision" | 8
semana 02 | R2 | Especificar requerimientos | 19
semana 02 | R3 | Especificar Casos de uso | 6
semana 02 | R6 | Definir pautas para la interfaz de usuario | 6
semana 02 | R7 | Definir alcance del sistema | 1
semana 02 | R8 | Definir Glosario | 1.5
semana 02 | R9 | Definir modelo conceptual | 3
semana 02 | V1 | Planificar la Verificación | 34
semana 03 | C2 | Definir la línea base del proyecto | 4
semana 03 | D1 | Diseñar casos de Uso | 0.5
semana 03 | D2 | Diseñar Arquitectura | 13.5
semana 03 | D4 | Diseñar base de datos | 9
semana 03 | E1 | Reuniones de apoyo | 37.7
semana 03 | E2 | Auto-estudio | 29.5
semana 03 | G15 | Revisión técnica y administrativa | 6
semana 03 | G16 | Reunión de responsables por área | 6.5
semana 03 | G2 | Seguimiento del proyecto | 4.5
semana 03 | G3 | Estimaciones y Mediciones | 4
semana 03 | G4 | Gestión de Riesgos | 6
semana 03 | G5 | Registrar esfuerzo | 10.5
semana 03 | G8 | Reunion de seguimiento | 13.5
semana 03 | G9 | Ajustar y controlar el desarrollo | 4
semana 03 | I08 | Investigar la herramienta de desarrollo | 42.5
semana 03 | I2 | Implementar prototipo | 43.6
semana 03 | I3 | Corregir la implementacion | 6.3
semana 03 | Q5 | Revisar las Entregas | 9
semana 03 | Q6 | Revisar el ajuste del proceso | 3.5
semana 03 | Q7 | Evaluar la calidad de los productos | 4
semana 03 | R1 | Reunión de requerimientos | 21.5
semana 03 | R2 | Especificar Requerimientos | 14
semana 03 | R6 | Definir pautas para la interfaz de usuario | 6
semana 03 | R9 | Definir modelo conceptual | 8
semana 03 | V5 | Verificar documento | 8
semana 03 | V6 | Generar entorno de prueba | 9
semana 04 | C1 | Planificar la configuración del SCM | 8
semana 04 | C2 | Definir la línea base del proyecto | 1
semana 04 | C4 | Definir el ambiente controlado | 4.5
semana 04 | CU6 | Comunicación en Gestión de Proyecto | 7
semana 04 | D1 | Diseñar casos de Uso | 13
semana 04 | D2 | Describir la arquitectura | 8.5
semana 04 | D3 | Comunicar el diseño a los implementadores | 8
semana 04 | D4 | Diseñar base de datos | 14
semana 04 | D6 | Elaboración del documento "Registro de Rastreo" | 1.5
semana 04 | E1 | Reuniones de apoyo | 80.8
semana 04 | E2 | Auto - estudio | 24
semana 04 | G1 | Planificar el proyecto | 2
semana 04 | G15 | Revision tecnica y administrativa | 5
semana 04 | G16 | Reunión de Responsables por area | 10
semana 04 | G2 | Seguimiento del proyecto | 8.5
semana 04 | G20 | Gestión de "Lecciones Aprendidas" | 0.5
semana 04 | G3 | Estimaciones y Mediciones | 25.7
semana 04 | G4 | Gestión de Riesgos | 1
semana 04 | G5 | Registrar esfuerzo | 4.7
semana 04 | G6 | Reunión de equipo | 12
semana 04 | G7 | Elaborar acta de reunión de equipo | 1.5
semana 04 | G8 | Reunion de seguimiento | 3.5
semana 04 | G9 | Ajustar y controlar el desarrollo | 4
semana 04 | I08 | Investigar la herramienta de desarrollo | 44.1
semana 04 | I1 | Definir estándares de documentación técnica | 0.5
semana 04 | I2 | Implementar el prototipo | 42.1
semana 04 | I3 | Corregir la implementacion | 2.8
semana 04 | I4 | Planificar la integración de la iteración | 3.5
semana 04 | Q1 | Identificar las propiedades de calidad | 1
semana 04 | Q5 | Revisar las entregas | 5
semana 04 | Q6 | Revisar el ajuste del proceso | 6
semana 04 | Q7 | Evaluar la calidad de los productos | 4
semana 04 | R12 | Definición del documento "Visión" | 9.5
semana 04 | R2 | Especificar Requerimientos | 4
semana 04 | R3 | Especificar casos de uso | 19
semana 04 | R6 | Definir pautas para la interfaz de usuario | 7
semana 04 | R7 | Definir alcance del sistema | 8
semana 04 | R8 | Definir glosario | 1
semana 04 | R9 | Definir modelo conceptual | 13
semana 04 | V1 | Planificar la verificación | 4
semana 04 | V3 | Planificar las pruebas de la iteración | 5
semana 04 | V5 | Verificar documento | 24
semana 04 | V6 | Generar entorno de prueba | 4
Total por Disciplina |  | Total
Total Línea Análisis/Req. |  | 236.5
Total Línea Diseño |  | 80
Total Línea Implementación |  | 272.4
Total Línea Gestión de Calidad |  | 60.5
Total Línea Gestión de Configuración y Control de Cambios |  | 50
Total Línea Gestión de Proyecto |  | 268.4
Total Línea Verificación |  | 91
Total Línea Comunicación |  | 15.5
Total Línea Transición al entorno del usuario |  | 0
Total Línea Formación y Entrenamiento |  | 104
|  | I2 | Implementar prototipo | 2
Total Línea Análisis/Req.
Total Línea Diseño
Total Línea Implementación
Total Línea Gestión de Calidad
Total Línea Gestión de Configuración y Control de Cambios
Total Línea Gestión de Proyecto
Total Línea Verificación
Total Línea Comunicación
Total Línea Transición al entorno del usuario
Total Análistas
Total Documentador de usuario
Total Arquitecto
Total Coordinador de Desarrollo
Total Implementador
Total Responsable de Núcleo
Total Responsable del Consolidado
Total Espec. Técnicos
Total Responsable de SQA
Total Responsable de SCM
Total Responsable de Verificación
Total Asistente de Verificación
Total Administrador
Total Responsable de la Comunicación
Total Instructor
Totales: |  | Observaciones
Acasuso Fernado | 56.9
Ben Shirley | 91
Benites Luciana | 148
Castelli Alexandra | 87.75
Cervantes Sebastián | 103.8
Giménez Gastón | 87.6
Duarte Mathias | 73
Neira Bettina | 84.13
Nicassio Gastón | 87.58
Pérez Juan | 74
Ramos Fabio | 59.7
Rosas Gastón | 115.5
Sanguinetti Elisa | 73.5 | Ausente por enfermedad en semana 01
Velez Carlos | 140.8