## MEDICIONES
PROYECTO PIS 2013 GRUPO 10 DUSA Reportes de Pruebas Versión 1.0 Fecha Modificación: 15/09/2013 Alexandra Castelli
METRICAS DE EJECUCIÓN DE PRUEBAS UNITARIAS PARA POTOTIPOS
PROTOTIPO | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin | Ejecutados | Exitos | Fallos | Bloqueados
Consulta de conexión a la base de Datos | Gastón Giménez | 2013-09-15 | 2013-09-15 | 2 | 2 | 0 | 0
Interfáz de Usuario | Gaston Rosas | 2013-09-15 | 2013-09-15 | 5 | 3 | 2 | 0
Busqueda de Articulos | Sebastian Servantes | 2013-09-15 | 2013-09-15 | 13 | 12 | 1 | 0
|  | TOTALES |  | 20 | 17 | 3 | 0
METRICAS DE EJECUCIÓN LOS CASOS DE PRUEBAS
Prioridad | NOMBRE DEL CASO DE USO | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin | Ejecutados | Exitos | Fallos | Bloqueados
TOTALES
CANTIDADES
| NOMBRE DEL CASO DE USO | Planificados | Modificados | Eliminados | Agregados
TOTALES

## Interfaz de Usuarios
PRUEBAS UNITARIAS DE PROTOTIPOS UI
ID prueba | Entrada | Salida Esperada | Resultado | Fecha Inicio | Fecha Fin | Responsable
1 | Ingreso a http://localhost:8081/DUSA/ | Despliega la pantalla de loguin | CORRECTO | 2013-09-15 | 2013-09-15 | Gaston Rosas
1.1 | Click en el boton entrar | Despliega la pantalla principal | CORRECTO | 2013-09-15 | 2013-09-15 | Gaston Rosas
1.2 | Click en el boton Comenzar Nuevo Pedido | Ingresa a la pantalla de selección de productos | CORRECTO | 2013-09-15 | 2013-09-15 | Gaston Rosas
1.3 | Click en el nombre de un producto | Despliega la informacion del producto y los campos y botones necesarios para agregar el producto al pedido | CORRECTO | 2013-09-15 | 2013-09-15 | Gaston Rosas
1.4 | Click en Ver Pedido Actual | Muestra una lista representativa de los productos agregados al pedido hasta el momento | INCORRECTO | 2013-09-15 | 2013-09-15 | Gaston Rosas
1.5 | Click en Seleccionar Reparto | Despliega la pantalla de selección de reparto donde muestra los repartos disponibles y la forma de pago | CORRECTO | 2013-09-15 | 2013-09-15 | Gaston Rosas
1.6 | Click en Seleccionar Productos | Vuelve a la selección de productos | INCORRECTO | 2013-09-15 | 2013-09-15 | Gaston Rosas
2 | Ingreso a http://localhost:8081/DUSA/ | Despliega la pantalla de loguin | CORRECTO | 2013-09-15 | 2013-09-15 | Gaston Rosas
2.1 | Click en el boton entrar | Despliega la pantalla principal | CORRECTO | 2013-09-15 | 2013-09-15 | Gaston Rosas
2.2 | Click en el boton Mi Cuenta | Muestra la informacion del usuario, de la farmacia y despliega una barra lateral para acceder a distintas funcionalidades | CORRECTO | 2013-09-15 | 2013-09-15 | Gaston Rosas
2.3 | Click en el link Historial de Pedidos | Muestra una lista representativa de los pedidos realizados hasta el momento | CORRECTO | 2013-09-15 | 2013-09-15 | Gaston Rosas
2.4 | Click en Pedido en Curso | Despliega la lista representativa de productos agregados al pedido hasta el momento | CORRECTO | 2013-09-15 | 2013-09-15 | Gaston Rosas
3 | Ingreso a http://localhost:8081/DUSA/ | Despliega la pantalla de loguin | CORRECTO | 2013-09-15 | 2013-09-15 | Gaston Rosas
3.1 | Click en el boton entrar | Despliega la pantalla principal | CORRECTO | 2013-09-15 | 2013-09-15 | Gaston Rosas
3.2 | Click en el boton Mi Cuenta | Muestra la informacion del usuario, de la farmacia y despliega una barra lateral para acceder a distintas funcionalidades | CORRECTO | 2013-09-15 | 2013-09-15 | Gaston Rosas
3.3 | Click en el link Mi Perfil | Muestra la informacion del usuario, de la farmacia y despliega una barra lateral para acceder a distintas funcionalidades | CORRECTO | 2013-09-15 | 2013-09-15 | Gaston Rosas
3.4 | Click en el link Cambiar Contraseña | Despliega campos necesarios para poder cambiar la contraseña | CORRECTO | 2013-09-15 | 2013-09-15 | Gaston Rosas
3.5 | Click en el link Nuevo Usuario | Despliega campos necesarios para poder dar de alta un nuevo usuario | CORRECTO | 2013-09-15 | 2013-09-15 | Gaston Rosas
4 | Ingreso a http://localhost:8081/DUSA/ | Despliega la pantalla de loguin | CORRECTO | 2013-09-15 | 2013-09-15 | Gaston Rosas
4.1 | Click en el boton entrar | Despliega la pantalla principal | CORRECTO | 2013-09-15 | 2013-09-15 | Gaston Rosas
4.2 | Click en el link Nombre Farmacia | Despliega la informacion del perfil del usuario | INCORRECTO | 2013-09-15 | 2013-09-15 | Gaston Rosas
4.3 | Click en el link Pedido en curso | Despliega la lista representativa de productos agregados al pedido hasta el momento | CORRECTO | 2013-09-15 | 2013-09-15 | Gaston Rosas
5 | Ingreso a http://localhost:8081/DUSA/ | Despliega la pantalla de loguin | CORRECTO | 2013-09-15 | 2013-09-15 | Gaston Rosas
5.1 | Click en el boton entrar | Despliega la pantalla principal | CORRECTO | 2013-09-15 | 2013-09-15 | Gaston Rosas
5.2 | Click en el boton Salir | Despliega la pantalla de loguin | CORRECTO | 2013-09-15 | 2013-09-15 | Gaston Rosas

## Base de Datos
PRUEBAS UNITARIAS DE PROTOTIPOS
ID prueba | Entrada | Salida Esperada | Resultado | Fecha Inicio | Fecha Fin | Responsable
1 | Ingresar el cliente "Drogueria Uruguay" en la base
1.1 | Consultar por el cliente "Drogueria Uruguay" | La consulta retorna el nombre "Droguería Uruguay" | CORRECTO | 2013-09-15 | 2013-09-15 | Gastón Giménez
2 | Ingresar el usuario "Drogueria Uruguay" en la base
2.1 | Consultar por el cliente "Farmacia Cordon" | La consulta no retorna resultados | CORRECTO | 2013-09-15 | 2013-09-15 | Gastón Giménez

## Busqueda de Articulos
PRUEBAS UNITARIAS DE PROTOTIPOS DE BÚSQUEDA SOBRE ARTICULOS
ID prueba | Entrada | Salida Esperada | Resultado | Fecha Inicio | Fecha Fin | Responsable
1 | Consulto a la base de datos por descripciones de articulos | El manejador de BD retorna una lista de descripciones de articulos | CORRECTO | 2013-09-15 | 2013-09-15 | Sebastián Cervantes
2 | Ingreso a http://localhost:8080/DusaWebMarket/ | Despliega pantalla con textfield para buscar | CORRECTO | 2013-09-15 | 2013-09-15 | Sebastián Cervantes
2.1 | Realizo una búsqueda con una palabra contenida en la descripcion de algun articulo | Despliega pantalla con una lista de articulos cuya descripcion contenga a la palabra buscada | CORRECTO | 2013-09-15 | 2013-09-15 | Sebastián Cervantes
2.2 | Consulto a la base de datos por descripciones de articulos que contengan la palabra buscada | El manejador de BD retorna una lista de descripciones de articulos que contienen dicha palabra | CORRECTO | 2013-09-15 | 2013-09-15 | Sebastián Cervantes
3 | Ingreso a http://localhost:8080/DusaWebMarket/ | Despliega pantalla con textfield para buscar | CORRECTO | 2013-09-15 | 2013-09-15 | Sebastián Cervantes
3.1 | Realizo una búsqueda con una palabra que difiera en una letra de una palabra contenida en la descripcion de algun articulo | Despliega pantalla con una lista de articulos cuya descripcion contenga una palabra similar a la buscada | CORRECTO | 2013-09-15 | 2013-09-15 | Sebastián Cervantes
4 | Ingreso a http://localhost:8080/DusaWebMarket/ | Despliega pantalla con textfield para buscar | CORRECTO | 2013-09-15 | 2013-09-15 | Sebastián Cervantes
4.1 | Realizo una búsqueda con una palabra que difiera en 1 en el largo de una palabra contenida en la descripcion de algun articulo | Despliega pantalla con una lista de articulos cuya descripcion contenga una palabra similar a la buscada, y con largo difiriendo en 1 | CORRECTO | 2013-09-15 | 2013-09-15 | Sebastián Cervantes
5 | Ingreso a http://localhost:8080/DusaWebMarket/ | Despliega pantalla con textfield para buscar | CORRECTO | 2013-09-15 | 2013-09-15 | Sebastián Cervantes
5.1 | Realizo una búsqueda con dos palabras exactas consecutivas contenidas en la descripcion de algun articulo | Despliega pantalla con una lista de articulos cuya descripcion contenga dos palabras exactas consecutivas en algun artigulo | CORRECTO | 2013-09-15 | 2013-09-15 | Sebastián Cervantes
5.2 | Consulto a la base de datos por descripciones de articulos que contengan las dos palabras buscadas | El manejador de BD retorna una lista de descripciones de articulos que contienen dichas palabras buscadas | CORRECTO | 2013-09-15 | 2013-09-15 | Sebastián Cervantes
6 | Ingreso a http://localhost:8080/DusaWebMarket/ | Despliega pantalla con textfield para buscar | CORRECTO | 2013-09-15 | 2013-09-15 | Sebastián Cervantes
6.1 | Realizo una búsqueda con dos palabras exactas NO consecutivas contenidas en la descripcion de algun articulo | Despliega pantalla con una lista de articulos cuya descripcion contenga dos palabras exactas NO consecutivas en algun artigulo | CORRECTO | 2013-09-15 | 2013-09-15 | Sebastián Cervantes
7 | Ingreso a http://localhost:8080/DusaWebMarket/ | Despliega pantalla con textfield para buscar | CORRECTO | 2013-09-15 | 2013-09-15 | Sebastián Cervantes
7.1 | Realizo una búsqueda con dos palabras exactas consecutivas pero invertidas en orden según como estan en la descripcion del algun articulo | Despliega pantalla con una lista de articulos cuya descripcion contenga dos palabras exactas consecutivas en algun artigulo | CORRECTO | 2013-09-15 | 2013-09-15 | Sebastián Cervantes
8 | Ingreso a http://localhost:8080/DusaWebMarket/ | Despliega pantalla con textfield para buscar | CORRECTO | 2013-09-15 | 2013-09-15 | Sebastián Cervantes
8.1 | Realizo una búsqueda con dos palabras exactas NO consecutivas e invertidas en el orden según como estan en la descripcion del algun articulo. Ejemplo: POMO VOLTAREN cuando la descripcion dice VOLTAREN EMULGEL POMO | Despliega pantalla con una lista de articulos donde se encuentra VOLTAREN EMULGEL POMO | CORRECTO | 2013-09-15 | 2013-09-15 | Sebastián Cervantes
9 | Ingreso a http://localhost:8080/DusaWebMarket/ | Despliega pantalla con textfield para buscar | CORRECTO | 2013-09-15 | 2013-09-15 | Sebastián Cervantes
9.1 | Realizo una búsqueda: POMOS VOLTAREN | Despliega pantalla con una lista de articulos donde se encuentra VOLTAREN EMULGEL POMO | CORRECTO | 2013-09-15 | 2013-09-15 | Sebastián Cervantes
10 | Ingreso a http://localhost:8080/DusaWebMarket/ | Despliega pantalla con textfield para buscar | CORRECTO | 2013-09-15 | 2013-09-15 | Sebastián Cervantes
10.1 | Realizo una búsqueda: POMOS VOLTAREEN | Despliega pantalla con una lista de articulos donde se encuentra VOLTAREN EMULGEL POMO | CORRECTO | 2013-09-15 | 2013-09-15 | Sebastián Cervantes
11 | Ingreso a http://localhost:8080/DusaWebMarket/ | Despliega pantalla con textfield para buscar | CORRECTO | 2013-09-15 | 2013-09-15 | Sebastián Cervantes
11.1 | Realizo una búsqueda: POMOS VOLTAREEN EMUL | Despliega pantalla con una lista de articulos donde se encuentra VOLTAREN EMULGEL POMO | INCORRECTO | 2013-09-15 | 2013-09-15 | Sebastián Cervantes
12 | Ingreso a http://localhost:8080/DusaWebMarket/ | Despliega pantalla con textfield para buscar | CORRECTO | 2013-09-15 | 2013-09-15 | Sebastián Cervantes
12.1 | Realizo una búsqueda: POMOS VOLTAREEN EMULGEL | Despliega pantalla con una lista de articulos donde se encuentra VOLTAREN EMULGEL POMO | CORRECTO | 2013-09-15 | 2013-09-15 | Sebastián Cervantes
13 | Ingreso a http://localhost:8080/DusaWebMarket/ | Despliega pantalla con textfield para buscar | CORRECTO | 2013-09-15 | 2013-09-15 | Sebastián Cervantes
13.1 | Realizo una busqueda que traiga resultados | El tiempo de respuesta debe ser aceptable | CORRECTO | 2013-09-15 | 2013-09-15 | Sebastián Cervantes
13.2 | Vuelvo atrás en el navegador | Vuelvo a la pagina inicial | CORRECTO | 2013-09-15 | 2013-09-15 | Sebastián Cervantes
13.3 | Realizo otra busqueda que traiga resultados | El tiempo de respuesta debe ser aceptable | CORRECTO | 2013-09-15 | 2013-09-15 | Sebastián Cervantes

## PLANTILLA
PRUEBAS
ID prueba | Entrada | Salida Esperada | Resultado | Fecha Inicio | Fecha Fin | Responsable

## TEMPLATE
Casos de Prueba-Nombre CU |  |  |  | Resultado | Fecha | Responsable | Observaciones | Resultado | Fecha | Responsable | Observaciones
# | Prioridad | Condición | Resultado Esperado | version |  |  |  | version + correcciones
1
1.1
1.2
2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2
4
4.1
4.2
5
5.1
5.2